DMEXCO Strategie

2026 / 2027

GENERIO GmbH  ·  Trello-Karten & Aktionspläne

Dokument-Inhalt - Karte 1: DMEXCO 2026 Besuch (23./24. September, Köln) - Karte 2: DMEXCO 2027 Aussteller-Auftritt — Young Innovators Gemeinschaftsstand - Karte 3: Niklas — BMWE Young Innovators Foerderung pruefen & beantragen Hinweis: Alle Checklisten sind copy-paste-fertig fuer Trello. Checkbox-Symbol (☐) zeigt offene Aufgaben.

🎫  Karte 1

# DMEXCO 2026 Besuch

23./24. September 2026  •  Koelnmesse, Koeln

Liste: Sales & Marketing / Q3 2026 Budget: ~500-1.000 EUR (Tickets + Hotel Uwe + Anreise) Labels: Sales, Outbound, Messe, Koeln Ziel: Besuchs-Strategie als Sales-Recherche und ICP-Validierung vor moeglichem Aussteller-Auftritt 2027

## Vorbereitung (Juni-August 2026)

- Early Bird Tickets kaufen fuer Jonas + Uwe (179 EUR / Stueck, limitiert)

- Hotel fuer Uwe buchen (Jonas wohnt dann schon in Koeln)

- DMEXCO 2026 App installieren und Profile anlegen

- Ausstellerliste 2026 durchgehen, Top-30 Targets markieren

Beispiel-Targets: Shopware, pimcore, Productsup, JTL, FACTFINDER, idealo, dotSource, CoreMedia, BaseLinker, Klaviyo, ECC Koeln

- 3 Zielgruppen-Kategorien definieren:

(1) Channel-Partner / Integrationen  |  (2) Direkte Kunden / Retailer  |  (3) Wettbewerb / Marktbeobachtung

- Pre-Event Outreach an Top-20: LinkedIn + DMEXCO Community App, Termine vor Ort vereinbaren

- One-Pager / Pitch-Deck Mobile-Version vorbereiten fuer Vor-Ort-Demos

- Visitenkarten + QR-Code fuer GENERIO-Demo-Link

- Ziel-KPIs definieren (z.B. 30 qualifizierte Gespraeche, 10 Follow-ups, 3 konkrete Partner-Gespraeche)

## Waehrend der Messe

- Tag 1 Vormittag: Geplante Termine abarbeiten

- Tag 1 Nachmittag: World of Commerce systematisch (Halle 6/7)

- Tag 1 Abend: Stand-Parties und Networking

- Tag 2 Vormittag: Conference-Sessions (Scaling Intelligence Track, Commerce Stage)

- Tag 2 Nachmittag: Start-up Area scouten (fuer 2027 Standgroesse/Layout)

- Taeglich: Kontakte direkt in HubSpot eintragen statt sammeln-und-vergessen

## Nachbereitung (Oktober 2026)

- Innerhalb 48h nach Messe alle Leads in HubSpot

- Personalisierte Follow-up-Mails / LinkedIn-Messages innerhalb 1 Woche

- Retro mit Uwe: Lohnt sich DMEXCO 2027 als Aussteller? ICP-Match bestaetigt?

- Entscheidung fuer 2027-Stand bis spaetestens Ende Oktober (Anmeldefristen!)

🏢  Karte 2

# DMEXCO 2027 — Aussteller-Auftritt

Young Innovators Gemeinschaftsstand  •  BMWE-gefoerdert

Liste: Strategic Bets / Q4 2026 Budget (gesaetzt): ~7.500 EUR all-in nach Foerderung (statt ~15.000 EUR brutto) Labels: Strategic, Messe, Foerderung, 2027 Voraussetzung: Validierung durch Besuch 2026 war positiv (Retro-Ergebnis) Ziel: Hochwertige Lead-Generierung in Channel-relevantem Umfeld bei stark gefoerdertem Risiko

## Entscheidung & Anmeldung (Oktober-Dezember 2026)

- Go/No-Go-Entscheidung nach DMEXCO-Besuch 2026 (Retro-Ergebnis)

- Niklas zur BMWE-Foerderung gebrieft (er uebernimmt Antragsprozess — siehe Karte 3)

- Kontakt zu Michael Brendt (DMEXCO Start-up Sales Manager): Verfuegbarkeit Young Innovators Stand 2027 pruefen

- Standkosten konkret anfragen (Vermutung: ~10.000-12.500 EUR fuer 12 qm)

- Anmeldung beim Messeveranstalter (Flaechen oft Monate vorher voll — fruehzeitig anmelden!)

- Direkt nach Anmeldung: BAFA-Antrag einreichen (siehe Karte 3 Niklas)

## Vorbereitung Stand (Q1-Q2 2027)

- Standdesign innerhalb Vorgaben Gemeinschaftsstand abstimmen (Dachmarke 'Innovation made in Germany' + GENERIO-Branding)

- Live-Demo-Konzept: 3D-Modell-Generierung in Echtzeit am Stand — Bildschirm-Setup, Hardware, Internet-Anforderungen klaeren

- Texturqualitaet bis Q2 2027 produktionsreif

- Sales-Material in DACH-Qualitaet (Print + Digital, QR-Codes zu Live-Demo)

- Standpersonal-Planung: Jonas + Uwe + ggf. 1 Tech-Person fuer Demo-Support

- Hotels fuer Team in Koeln fruehzeitig blocken

- Pre-Event Marketing-Push (LinkedIn, Newsletter, Customer-Stories)

## Waehrend der Messe

- Lead-Capture-System bereit (HubSpot mobile / QR / iPad)

- Pitch auf der Start-up Stage pruefen (im Paket enthalten bei 'Start-up Stage' Option)

- Taegliches Standpersonal-Briefing, klare Qualifizierungsfragen

- Foto-/Video-Dokumentation fuer Social Media & Case Study

## Nachbereitung & Reporting (Oktober 2027)

- Alle Leads in HubSpot, Tagging 'DMEXCO 2027'

- ROI-Auswertung: Kosten vs. Pipeline-Wert

- BAFA-Verwendungsnachweis erstellen (Niklas)

- Entscheidung DMEXCO 2028 (zweite gefoerderte Teilnahme noch zu 60% moeglich, dritte zu 50%)

📋  Karte 3

# Niklas — BMWE Young Innovators Foerderung

BAFA-Foerderung pruefen & beantragen  •  Max. 60% Erstattung, Deckel 7.500 EUR

Liste: Operations / Foerderungen Verantwortlich: Niklas Labels: Foerderung, Operations, Niklas Programm: BMWE Young Innovators / BAFA Messeprogramm Max. Foerderung: 60% Erstattung Standmiete + Standbau, max. 7.500 EUR pro Messe Wichtig: Max. 3 gefoerderte Teilnahmen pro Unternehmen an derselben Messe (DMEXCO 2027, 2028, 2029)

## Recherche & Eignungspruefung (Q4 2026)

- Foerderrichtlinien lesen: foerderdatenbank.de -> 'Young Innovators'

- BAFA-Seite pruefen: bafa.de -> Wirtschaft -> Auslandsmarktersch. -> Messeprogramm junge innovative Unternehmen

- GENERIO-Eignung dokumentieren:

GmbH ✓  |  Sitz Deutschland ✓  |  < 50 MA ✓  |  Umsatz/Bilanz ≤ 10 Mio. EUR ✓  |  < 10 Jahre alt ✓  |  Produktneuentwicklung inkl. Software ✓ (AI-3D-Generierung)

- DMEXCO 2027 im aktuellen BMWE-Messeprogramm verifizieren (Liste wird jaehrlich neu festgelegt)

- Sicherstellen: Gemeinschaftsstand mit mind. 10 Ausstellern wird von DMEXCO organisiert

## Antragstellung

- Antragsformulare ueber easy-online.de (BAFA-Antragsportal) anlegen

- Ausfuellhilfe BAFA herunterladen und durchgehen

- Konkrete Stand-Anmeldung bei DMEXCO als Voraussetzung abwarten

- Innerhalb weniger Tage nach DMEXCO-Anmeldung: BAFA-Antrag einreichen (spaetestens 8 Wochen vor Messebeginn, besser deutlich frueher)

- Bewilligungsbescheid abwarten — erst DANN Standkostenrechnung von DMEXCO bezahlen

## Nach der Messe

- Verwendungsnachweis erstellen (Belege, Rechnungen, Teilnahmenachweis)

- Auszahlung beantragen

- Erfahrungen dokumentieren fuer DMEXCO 2028 (2. gefoerderte Teilnahme weiter 60%)

## Wichtige Quellen

- bafa.de — Antragsstelle

- bundeswirtschaftsministerium.de — Foerderprogramm-Beschreibung

- foerderdatenbank.de — offizielle Richtlinien

- easy-online.de — BAFA-Antragsportal